Tuần 1 — Viết nội dung nền tảng

| Thành viên | Các mục cần làm | Nội dung commit |
| --- | --- | --- |
| Người 1 | Phần mở đầu: 1. Lý do chọn đề tài; 2. Mục tiêu nghiên cứu; 3. Đối tượng nghiên cứu; 4. Phạm vi nghiên cứu; 5. Phương pháp nghiên cứu; 6. Ý nghĩa đề tài. Chương 1: mục 1.1.1–1.1.4. | docs: add introduction and section 1.1 |
| Người 2 | Mục 2.1.1–2.1.3: Khái niệm và lịch sử GPS; cấu trúc GPS; nguyên lý xác định vị trí. | docs: add GPS concepts, structure and positioning principles |
| Người 3 | Mục 2.2.1–2.2.3: Khái niệm bản đồ số; tổng quan Google Maps; cách sử dụng dữ liệu vị trí; chức năng theo dõi và dẫn đường. | docs: add Google Maps fundamentals |
| Người 4 | Mục 3.1.1–3.1.3: Mục tiêu, đối tượng, phạm vi và phương thức khảo sát; phác thảo câu hỏi khảo sát. | survey: define survey scope and draft questionnaire |
| Người 5 | Mục 3.3: Xác định tiêu chí phân tích khả năng GPS và Google Maps; thu thập nguồn tham khảo chính thống cho các chương. | docs: collect references and define analysis criteria |

Mục tiêu tuần 1: Hoàn thành bản nháp phần mở đầu, mục 1.1, nền tảng GPS, Google Maps và thiết kế khảo sát ban đầu.

Tuần 2 — Hoàn thiện cơ sở lý thuyết

| Thành viên | Các mục cần làm | Nội dung commit |
| --- | --- | --- |
| Người 1 | Mục 1.2.1–1.2.6: Bài toán và yêu cầu hệ thống; mục 1.3.1–1.3.4: Tổng quan giải pháp kết hợp GPS và Google Maps. | docs: complete sections 1.2 and 1.3 |
| Người 2 | Mục 2.1.4–2.1.7: Trilateration; dữ liệu GPS; độ chính xác và nguyên nhân sai số; vai trò GPS trong theo dõi phương tiện. | docs: explain GPS trilateration and accuracy |
| Người 3 | Mục 2.2.4–2.2.5: Google Maps Platform, Maps/Routes/Places API, dữ liệu giao thông và thời gian dự kiến. | docs: explain Maps Platform and traffic information |
| Người 4 | Mục 3.1.4–3.1.5: Hoàn thiện câu hỏi, tạo Google Forms, kiểm tra biểu mẫu và chuẩn bị thu thập dữ liệu. | survey: create and validate Google Forms |
| Người 5 | Mục 2.4.1–2.4.4: Quy trình thu thập, truyền, xử lý, hiển thị và lưu trữ lịch sử hành trình. | docs: add vehicle tracking workflow |

Mục tiêu tuần 2: Hoàn thành Chương 1, phần lớn Chương 2 và chuẩn bị xong biểu mẫu khảo sát.

Tuần 3 — Phân tích và triển khai khảo sát

| Thành viên | Các mục cần làm | Nội dung commit |
| --- | --- | --- |
| Người 1 | Rà soát Chương 1; đối chiếu yêu cầu hệ thống với mô hình kết hợp tại mục 1.3; chỉnh sửa các nội dung chưa thống nhất. | docs: refine vehicle tracking requirements |
| Người 2 | Mục 3.3.1–3.3.2: Khả năng xác định và cập nhật vị trí GPS; độ chính xác trong các môi trường khác nhau. | docs: analyze GPS positioning capabilities |
| Người 3 | Mục 3.3.3–3.3.5: Khả năng hiển thị bản đồ, tính toán tuyến đường, thông tin giao thông và hạn chế của GPS/Google Maps. | docs: analyze Maps capabilities and limitations |
| Người 4 | Mục 3.2.1–3.2.7: Thu thập phản hồi và phân tích mức độ sử dụng GPS, Google Maps, nhu cầu theo dõi, lịch sử, cảnh báo và vấn đề thường gặp. | survey: collect responses and analyze user needs |
| Người 5 | Mục 3.4.1–3.4.6: Kiến trúc tổng thể, quy trình hoạt động, theo dõi gần thời gian thực, lưu lịch sử, phát hiện lệch tuyến, theo dõi tốc độ và ETA. | docs: analyze integrated GPS Maps solution |

Mục tiêu tuần 3: Có kết quả khảo sát thực tế và hoàn thành bản nháp phân tích mô hình kết hợp.

Lưu ý: Nếu khảo sát chưa đủ phản hồi, cần ghi rõ số mẫu thực tế và giới hạn nghiên cứu, không tự tạo dữ liệu.

Tuần 4 — So sánh, đánh giá và đề xuất

| Thành viên | Các mục cần làm | Nội dung commit |
| --- | --- | --- |
| Người 1 | Rà soát Chương 1; chỉnh sửa sự thống nhất giữa bài toán, mục tiêu nghiên cứu và mô hình đề xuất. | docs: review and refine chapter 1 |
| Người 2 | Hỗ trợ mục 4.1.3 và 4.2.2: Đánh giá độ chính xác, khả năng cập nhật, sai số GPS và mất tín hiệu. | docs: assess GPS accuracy and limitations |
| Người 3 | Mục 3.5.1–3.5.5: Tình huống xe giao hàng, xe vận tải, phát hiện lệch tuyến và bảng so sánh ba phương án. | docs: add tracking scenarios and comparison table |
| Người 4 | Hoàn thiện mục 3.1–3.2; tạo bảng, biểu đồ khảo sát; viết mục 4.1.1 về nhu cầu người dùng và mức độ phù hợp của giải pháp. | survey: finalize charts and survey evaluation |
| Người 5 | Mục 4.1.2, 4.1.4; mục 4.2.1–4.2.3; mục 4.3.1–4.3.5; mục 4.4.1–4.4.5. | docs: complete solution evaluation and recommendations |

Mục tiêu tuần 4: Hoàn thành Chương 3 và Chương 4, có bảng so sánh, biểu đồ khảo sát và các đề xuất cụ thể.

Tuần 5 — Kết luận và hoàn thiện báo cáo

| Thành viên | Các mục cần làm | Nội dung commit |
| --- | --- | --- |
| Người 1 | Hoàn thiện phần mở đầu, rà soát Chương 1, kiểm tra mục lục, đánh số đề mục và định dạng toàn bài. | docs: finalize introduction and report structure |
| Người 2 | Kiểm tra nội dung GPS, công thức, thuật ngữ, nguồn trích dẫn và tính chính xác của các nhận định về định vị. | docs: verify GPS content and citations |
| Người 3 | Kiểm tra Google Maps, API, thuật toán Dijkstra/A*, hình minh họa và bảng so sánh. | docs: verify Maps and routing references |
| Người 4 | Kiểm tra dữ liệu khảo sát, phương pháp thống kê, biểu đồ, phụ lục câu hỏi và nguồn dữ liệu. | survey: verify survey data and finalize appendix |
| Người 5 | Mục 5.1–5.3: Kết quả đạt được, kết luận, kiến nghị; tổng hợp tài liệu tham khảo và rà soát Chương 4–5. | docs: finalize conclusion and recommendations |

Mục tiêu tuần 5: Hoàn thiện báo cáo cuối cùng, kiểm tra trích dẫn, định dạng, slide thuyết trình và chuẩn bị nộp bài.